## 様式目次
様式集(Excel形式) 目次
| 1 | 地下埋設物等立会確認書

## 1.地下埋設物等立会確認書
地下埋設物等立会確認書
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 工期
4 | 請負業者名
協 議 の 相 手 方 |  | 受注者 | [5 empty] | 発注者
|  | 協議回答書 | 地下埋設物 | 地下埋設物 | 現地立会 | 協議事項 | 確認 | 現地立会 | 確認
|  | の受理 | の有無 | 資料の受理
下水道 | 公営企業局下水道部 下水道建設課
下水道 圧送管 | 下水道事業団
工業用水 | 公営企業局水道部 水道維持課
阪神水道 | 阪神水道企業団 技術部工務課 管路維持係
大阪ガス | 大阪ガスネットワーク㈱ 兵庫事業部
関西電力 | 関西電力送配電㈱ 尼崎電力所
〃 | 関西電力送配電㈱ 阪神配電営業所
NTT | NTT西日本 （㈱協和エクシオ）
注）施工計画書に添付して提出すること。また、同書は発注者・受注者とも一部ずつ保管すること。

## 1.記載例
地下埋設物等立会確認書
1 | 工事名 | ○○○○配水支管布設工事
2 | 工事場所 | ○○○○丁目
3 | 工期 | ○○～○○
4 | 請負業者名 | ○○○○
協 議 の 相 手 方 |  |  | 受注者 | [5 empty] | 発注者
|  |  | 協議回答書 | 地下埋設物 | 地下埋設物 | 現地立会 | 協議事項 | 確認 | 現地立会 | 確認
|  |  | の受理 | の有無 | 資料の受理
下水道 | 公営企業局下水道部 下水道建設課 |  | 1/25 | 〇 | 1/25 | 1/30 | ・施工時には連絡要、立会するとのこと。 | 印 | 1/30 | 印
下水道 圧送管 | 下水道事業団 |  | ― | 無 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
工業用水 | 公営企業局水道部 水道維持課 |  | 1/25 | 〇 | 1/25 | 不要 | ・立会は不要、注意して施工すること。 | 印 | 不要 | 印
阪神水道 | 阪神水道企業団 技術部工務課 管路維持係 |  | ― | 無 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
大阪ガス | 大阪ガスネットワーク㈱ 兵庫事業部 |  | 1/25 | 〇 | 1/25 | 1/29 | ・施工には影響ないが、掘削時に不明管等が出てきた場合には連絡して下さいとのこと。 | 印 | ― | 印
関西電力 | 関西電力送配電㈱ 尼崎電力所 |  | ― | 無 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
〃 | 関西電力送配電㈱ 阪神配電営業所 |  | 1/25 | 〇 | 1/25 | 1/29 | ・重要管路が近接するため、施工には注意して下さい。掘削時には必ず立会するので、連絡して下さいとのこと。 | 印 | ― | 印
NTT | NTT西日本 （㈱協和エクシオ） |  | ― | 無 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
注）施工計画書に添付して提出すること。また、同書は発注者・受注者とも一部ずつ保管すること。
記 載 例
現場代理人
工事監督員